Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto TUPYMEGESTIONA se encuentra en plena ejecución de su fase de desarrollo e implementación bajo una arquitectura en capas orientada a objetos. Al corte de este informe, el equipo ha alcanzado los siguientes hitos y objetivos específicos clave: - Fase 2 completada y aprobada (Hito 1: 01/09/2026): Levantamiento y formalización de 26 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, redacción del informe ERS (IEEE 830), diseño de prototipos navegables responsivos en Figma, y elaboración del Documento de Arquitectura de Software (DAS). - Modelo y persistencia de datos (completado): Diseño del modelo relacional multiempresa, sucursales y bodegas, junto a la ejecución de los scripts DDL y rutinas SQL para garantizar la consistencia transaccional del stock. - Aplicación Secundaria de Mantenedores (Hito 2: 22/09/2026 - Completado): Se construyó y desplegó el sistema administrativo que gestiona empresas, sucursales, bodegas, usuarios, roles y métodos de pago. - Aplicación Principal de Negocio (Hito 3: 20/10/2026 - En curso): Se ha desarrollado el módulo de catálogo público de productos y el registro de órdenes de venta. Actualmente se avanza en la lógica de control y ajuste de existencias en bodega previo a la integración con Mercado Pago. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen plenamente vigentes el objetivo general y los cinco objetivos específicos definidos en la Fase 1, centrados en el desarrollo de las dos aplicaciones interconectadas, la integración con Mercado Pago Sandbox, reportes en PDF/Excel y el aseguramiento de calidad con una cobertura mínima de pruebas del 70%. |
| Metodología | El proyecto se abordará mediante un enfoque clásico, con mezcla de incremental en el desarrollo por módulos. Betzabe Ruiz (Jefe de Proyecto), Felipe Arcos (Analista/Frontend), Sebastian Urrutia (DBA/Backend) y Matías Recabarren (QA/Seguridad). |
| Evidencias de avance | - Diagrama Lógico de Base de Datos y Scripts DDL/DML: Modelo relacional implementado con sus tablas para multiempresa, bodegas y pedidos, junto con las rutinas para control transaccional del stock. - Repositorio de Código (GitHub): Registro de ramas y commits de la arquitectura en capas desarrollada, evidenciando los controladores y servicios de la Aplicación Secundaria (mantenedores). - Capturas y Demostración Funcional de la App Secundaria: Pantallas operativas de la administración de usuarios con perfiles de acceso (RBAC), mantenedores de bodegas y empresas asociadas. - Avance en App Principal: Vistas activas del catálogo de productos y módulo de órdenes de compra en desarrollo local. - Resguardo de calidad: La calidad se resguarda mediante la separación estricta de responsabilidades (capas desacopladas), revisiones de código cruzadas (pull requests) y pruebas manuales sobre las restricciones de integridad de la base de datos para evitar descuadres en existencias. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| - Gestionar proyectos informáticos - Ofrecer propuestas de solución / Comunicar - Construir modelo arquitectónico / Gestión - Construir modelo arquitectónico - Construir Modelos de datos / Programar consultas - Construir programas y rutinas - Construir programas y rutinas - Construir programas y rutinas - Resolver vulnerabilidades sistémicas - Gestionar proyectos informáticos - Comunicar / Desarrollar habilidad emprendedora | - Desarrollo de definición APT y Acta de constitución - Matriz de Requerimientos e Informe ERS (Hito 1) - Prototipado Mockups, Gantt, EDT y Casos de Uso - Documento de Arquitectura (DAS) - Modelo BD, tablas y rutinas transaccionales - Desarrollo App Secundaria: Mantenedores (Hito 2) - Desarrollo App Principal: Catálogo, Ventas y Stock (Hito 3) - Integración Mercado Pago Sandbox y Reportes (Hito 4) - Plan de pruebas y aseguramiento QA - Matriz de cambios y Verificación de alcance (100% RF) - Manuales, Informe Final y Defensa APT (Hito 5) | - Pautas Duoc UC, procesador de texto - Planilla Excel, norma IEEE 830 - Figma, Excel, plantillas de casos de uso - Software diagramación UML, PC - Servidor BD relacional, consola SQL - VS Code, framework web, GitHub - VS Code, backend, base de datos - API REST Mercado Pago, librerías PDF/Excel - Herramientas de testing unitario y análisis de código - Matriz de trazabilidad, checklist de requerimientos - Plataforma desplegada, proyector, informes | 18-08-2026 al 24-08-2026 25-08-2026 al 01-09-2026 01-09-2026 al 08-09-2026 08-09-2026 al 15-09-2026 15-09-2026 al 22-09-2026 15-09-2026 al 22-09-2026 23-09-2026 al 20-10-2026 21-10-2026 al 17-11-2026 18-11-2026 al 01-12-2026 25-11-2026 al 05-12-2026 01-12-2026 al 15-12-2026 | Todo el equipo / Betzabe Ruiz Felipe Arcos / Betzabe Ruiz Felipe Arcos, Betzabe Ruiz, Matías Recabarren Todo el equipo Sebastian Urrutia Felipe Arcos, Sebastian Urrutia Felipe Arcos, Sebastian Urrutia Sebastian Urrutia, Felipe Arcos Matías Recabarren Matías Recabarren, Betzabe Ruiz Todo el equipo | Facilitó la experiencia del MVP previo. Se formalizaron 26 RF y 12 RNF; entrega Hito 1 aprobada. Permitió validar la interfaz responsive anticipadamente. Estructuró la división en capas y la separación de las dos apps. Resuelve la relación de múltiples sucursales y bodegas. Entrega Hito 2 cumplida; mantenedores operativos. Catálogo y ventas listos; finalizando trazabilidad de bodega. Requiere credenciales sandbox y pruebas de webhooks. Meta: cobertura ≥ 70% y cero vulnerabilidades críticas. Verificación formal de los 26 RF comprometidos. Cierre de titulación ante la comisión académica. | Completado Completado Completado Completado Completado Completado En curso No iniciado No iniciado No iniciado No iniciado | Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

### Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo - Factores facilitadores: - La adopción de la arquitectura desacoplada en dos aplicaciones (Principal y Secundaria) permitió avanzar de forma paralela en la administración (mantenedores) sin bloquear el diseño de las vistas para los clientes finales. - Contar con la definición previa de los 26 requerimientos funcionales y el prototipado visual en Figma redujo la incertidumbre al momento de programar las interfaces y controladores. - El compromiso del equipo y el cumplimiento del cronograma con un índice de desempeño de cronograma (SPI) cercano a 1.0. - Factores dificultadores y acciones de solución: - Complejidad en el modelo de base de datos multiempresa y multibodega: Relacionar productos, sucursales y bodegas asegurando la integridad referencial supuso mayor tiempo de depuración en los scripts SQL. Solución: Sebastián Urrutia implementó rutinas de verificación y triggers específicos en el motor de base de datos para aislar los inventarios por bodega. - Manejo de estados en el flujo de pedidos: El control de órdenes entre la venta y el despacho generaba duplicidad de estados. Solución: Se estandarizó una máquina de estados finitos en la capa de servicios backend acorde al diseño de casos de uso.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han eliminado actividades ni modificado el alcance. Todos los 26 requerimientos funcionales aprobados en el Informe ERS siguen contemplados al 100%. Justificación: El plan de trabajo se ha mantenido estable debido a la rigurosidad de la Fase 1 (diseño arquitectónico, EDT y cartas Gantt validadas), lo que permitió que las actividades de modelamiento de BD y desarrollo de mantenedores concluyeran dentro de los plazos fijados para los Hitos 1 y 2.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Plan de pruebas QA, aseguramiento de seguridad y matriz de cambios (Semanas 14 a 16): Programadas a partir del 18 de noviembre, cuando la plataforma cuente con todas sus integraciones activas para ejecutar las pruebas con una cobertura de al menos 70%. - Manuales de usuario, Informe final y Defensa de Título (Hito 5 - Semanas 16 a 18): Programadas para diciembre de 2026 como cierre formal del ciclo Capstone. Estrategias para asegurar el cumplimiento sin retrasos: - Uso de la reserva de contingencia de tiempo y presupuesto planificada en el Acta de Constitución. - Realización de pruebas unitarias tempranas por parte de Matías Recabarren para que la fase final de QA no concentre cuellos de botella. - Monitoreo semanal por parte de Betzabe Ruiz

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.