}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Betzabe Ruiz, Sebastian Urrutia, Matias recabarren, Felipe Arcos |
| --- | --- |
| Rut | 21392915-1, 21241316-K, 21649587-K, 21075056-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | TUPYMEGESTIONA |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Gestión y Dirección de Proyectos de Software. - Análisis, Modelamiento y Arquitectura de Soluciones Sistémicas. - Desarrollo de Aplicaciones Web y Programación Orientada a Objetos. - Diseño, Modelamiento y Manipulación de Bases de Datos. - Calidad, Seguridad Informática y Prevención de Vulnerabilidades |
| Competencias | Competencias de Especialidad: 1. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. 2. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización y estándares de la industria. 3. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. 4. Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. 5. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. 6. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. 7. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. Competencias Genéricas: 1. Desarrollar la propia habilidad emprendedora, a través de experiencias en el ámbito de la especialidad. 2. Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión que permiten la solución de problemas comunicativos en los contextos académicos, de acuerdo al marco común de referencia de las lenguas. 3. Comunicarse de forma oral y escrita usando el idioma inglés en situaciones socio-laborales a un nivel intermedio, según la Tabla de Competencias TOEIC y CEFR. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema y contexto: La micro, pequeña y mediana empresa en Chile presenta una brecha operativa importante al mantener sus procesos comerciales e inventarios en planillas manuales de cálculo (Excel) o papel, careciendo de separación de perfiles, control estricto de bodegas y pasarelas de pago automatizadas. Los ERP corporativos tradicionales son inviables debido a sus altos costos de adquisición y complejidad de uso. Ubicación y afectados: El proyecto está contextualizado en la Red de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES Chile), impactando a Administradores/Dueños de Negocio, Encargados de Inventario/Bodega, Vendedores y Clientes Finales. Aporte de valor: TuPymeGestiona entrega una solución tecnológica accesible y moderna que promueve la digitalización y formalización operativa, aumentando la eficiencia en la gestión de stock en un 30% durante su primer semestre de uso. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal del proyecto consiste en digitalizar y centralizar la gestión operativa y comercial de pequeñas y medianas empresas en Chile mediante la implementación de una solución web accesible, eficiente y de bajo costo que sustituya el uso de planillas manuales en Excel. Con esto se busca optimizar el control del negocio y alcanzar un aumento del 30% en la eficiencia de la gestión de existencias durante su primer semestre de uso. La solución se concibe como una plataforma web integral, modular y escalable, construida bajo una arquitectura en capas y programación orientada a objetos. Para abordar la problemática operativa de las PYMES, el sistema se estructura a través de dos aplicaciones interconectadas: - Aplicación Principal: Centraliza la operación cotidiana permitiendo que los clientes exploren catálogos multitienda y compren en línea mediante la integración con la pasarela de pagos Mercado Pago (en entorno de pruebas Sandbox); que los vendedores registren y consulten ventas; y que el personal de bodega gestione el inventario registrando entradas, salidas y ajustes de stock con trazabilidad total. Adicionalmente, cuenta con generación de reportes de ventas y existencias exportables en PDF y Excel, y un módulo de notificaciones automáticas por correo electrónico para el seguimiento de compras y pedidos. - Aplicación Secundaria: Diseñada exclusivamente para la administración del sistema, permitiendo a los administradores configurar parámetros globales, gestionar múltiples empresas, sucursales y bodegas, parametrizar métodos de pago y estados de pedidos, y administrar usuarios junto con sus roles y perfiles de acceso para asegurar la correcta separación de responsabilidades. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto APT se relaciona de forma directa con el perfil de egreso al abarcar el ciclo de vida completo de un producto de software profesional, exigiendo la aplicación rigurosa de las competencias declaradas: Ofrecer propuestas de solución y Modelos arquitectónicos: Se analizaron integralmente los procesos de negocio para formalizar 26 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, estructurando una arquitectura estándar en capas. Modelos de datos y Programación de consultas: Se modela una base de datos relacional escalable capaz de albergar múltiples sucursales y bodegas, programando procedimientos y consultas para asegurar la consistencia transaccional del stock. Construir rutinas de variada complejidad y Resolver vulnerabilidades: Implica programar integraciones vía APIs REST con Mercado Pago y servicios SMTP, aplicando autenticación basada en roles, validación estricta de formularios y mitigación de fallos de seguridad (manteniendo en 0 las vulnerabilidades críticas). Gestión de proyectos y Competencias genéricas: Permite liderar iteraciones, controlar costos mediante índices de desempeño (CPI y SPI), documentar según normas formales (IEEE 830) y traducir especificaciones técnicas de APIs en idioma inglés. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales del equipo están orientados a la práctica aplicada en ingeniería de software: desarrollo web full-stack, diseño de bases de datos relacionales, aseguramiento de la calidad (QA), ciberseguridad aplicada y gestión de proyectos tecnológicos bajo marcos ágiles e híbridos. La plataforma refleja fielmente estos intereses al resolver una necesidad real del mercado mediante código escalable, pruebas automatizadas y patrones de diseño modernos. Desarrollar este proyecto aproxima al equipo a los estándares y desafíos reales del sector productivo TI, consolidando el criterio técnico requerido para liderar soluciones corporativas o emprender en tecnología. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Temporalidad: El proyecto se desarrolla durante el semestre académico (18 de agosto al 15 de diciembre de 2026), contemplando una dedicación total de 1.920 horas hombre distribuidas en 480 horas por cada uno de los 4 integrantes. Recursos y Materiales: • Equipos de cómputo personales para análisis, diseño y programación. • Entorno de desarrollo Visual Studio Code, Git/GitHub para control de versiones y Figma para diseño UI/UX. • Lenguajes y frameworks orientados a objetos para arquitectura en capas. • Motor de base de datos relacional para modelamiento y ejecución de scripts DDL/DML. • Infraestructura Cloud dev/test con dominio, hosting y APIs de integración (Mercado Pago Sandbox, SMTP) financiada con un presupuesto asignado de $200.000 CLP. Factores facilitadores: Base previa del MVP validado en semestres anteriores, asignación equilibrada de roles (PM, Analista/Frontend, DBA/Backend, QA) y acompañamiento técnico docente. Factores de riesgo y mitigación: Curva de aprendizaje en la interoperabilidad de pasarelas de pago y posibles retrasos en mantenedores; se mitigan mediante el uso de documentación técnica oficial, sprints quincenales controlados y una reserva presupuestaria de contingencia del 10% ($1.140.000 CLP). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar la plataforma web integral TuPymeGestiona mediante una arquitectura sistémica en capas orientada a objetos, centralizando la administración de mantenedores, inventario en bodegas, ventas multitienda y pasarela de pago digital para pequeñas y medianas empresas en Chile. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Analizar y formalizar los requerimientos de la organización diseñando el modelo arquitectónico de la solución distribuida en dos aplicaciones interconectadas (principal y mantenedores). Diseñar y construir el modelo de datos relacional escalable, programando las consultas y rutinas que garanticen la consistencia e integridad transaccional de los movimientos de existencias. Construir la aplicación secundaria para la administración y parametrización de usuarios, perfiles de acceso, empresas, sucursales, bodegas y métodos de pago. Construir la aplicación principal de negocio que gestione el catálogo de productos, registro de pedidos, transacciones de venta, integración con Mercado Pago Sandbox y reportes en PDF y Excel. Gestionar las etapas del proyecto y ejecutar planes de pruebas técnicas para resolver vulnerabilidades de seguridad, alcanzando una cobertura de pruebas mínima del 70% en el backend. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se adoptará una metodología de desarrollo híbrida, integrando el orden y la rigurosidad de la ingeniería clásica de software con la adaptabilidad y dinamismo de los marcos ágiles (Scrum): 1. Fase Clásica (Estructuración y Diseño): Se implementa en las etapas preliminares para garantizar que los cimientos del sistema sean robustos. Abarca el levantamiento detallado de requerimientos bajo estándar IEEE 830, el modelamiento entidad-relación de la base de datos y la definición del Documento de Arquitectura de Software (DAS) con enfoque en capas y POO. Se establecen planes de control de cambios y seguimiento de gestión conforme a lineamientos PMI. 2. Fase Ágil (Construcción Iterativa por Sprints): La programación de los módulos se ejecuta en sprints quincenales orientados a sostener una velocidad de entre 15 y 20 puntos de historia. Esto permite validar entregables incrementales funcionales en cada hito del cronograma y realizar ajustes oportunos. Roles y Responsabilidades del Equipo: • Jefe de Proyecto (Betzabe Ruiz - 480 h): Dirección general, gestión del cronograma (SPI ≥ 0.95), control de costos (CPI 0.95 - 1.05), seguimiento de riesgos, validación del alcance y redacción de informes formales. • Analista Programador y Diseñador (Felipe Arcos - 480 h): Diseño UI/UX responsive, construcción de mockups, prototipos navegables y programación del frontend de ambas aplicaciones. • DBA y Desarrollador Backend (Sebastian Urrutia - 480 h): Modelamiento y normalización relacional, implementación de scripts DDL/DML, desarrollo de servicios REST backend, lógica orientada a objetos e integración con Mercado Pago. • Ingeniero QA y Pruebas (Matías Recabarren - 480 h): Diseño de la matriz de pruebas, ejecución de pruebas unitarias/integración (cobertura ≥ 70%), auditoría de seguridad, mitigación de vulnerabilidades y pruebas de usabilidad con usuarios finales.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Desarrollo APT | Segunda fase de avance del proyecto que documenta el progreso en la arquitectura en capas, lógica de negocio y avances en los mantenedores y ventas. | Definir formalmente el estado de desarrollo del proyecto en una etapa intermedia. |
| Avance | Modelo Base de datos | Diagrama entidad-relación y modelo lógico que ilustra la estructura, entidades y relaciones para tiendas, sucursales, bodegas y pedidos. | Mostrar el modelo relacional normalizado que se utilizará en la base de datos de la plataforma. |
| Avance | Creación de tablas Base de datos | Scripts DDL para la generación de tablas, restricciones de integridad referencial, claves primarias y foráneas de la plataforma. | Es necesario para construir la estructura física y persistente de la base de datos. |
| Avance | Consultas y rutinas de Base de datos | Sentencias SQL y rutinas programadas para manipular inventario, registrar entradas/salidas de stock y consultar pedidos de forma óptima. | Es necesario para interactuar con las tablas garantizando transacciones seguras e integridad del stock. |
| Avance | Informe final APT | Documento consolidado correspondiente a la tercera fase de entrega que sintetiza el proceso técnico, analítico y metodológico desarrollado. | Entregar un informe exhaustivo relacionado con nuestro proyecto APT para revisión académica. |
| Final | Acta de constitución.docx | Documento fundacional que formaliza los objetivos, patrocinadores, presupuesto de $12.540.000 CLP, cronograma de 5 hitos y límites del proyecto. | Conocer y fijar los límites, compromisos y gobernanza que rigen el desarrollo del proyecto. |
| Final | Informe ERS.docx | Especificación formal de requisitos de software estructurada bajo estándares IEEE 830, ISO 9000 y PMI para los 26 requerimientos funcionales y 12 no funcionales. | Establecer la línea base técnica, arquitectónica y funcional acordada para la solución. |
| Final | Carta Gantt.xlsx | Cronograma general estructurado por fases y semanas académicas que controla las fechas de entrega de cada hito. | Organizar y controlar las fechas de ejecución de las actividades del proyecto frente al calendario del semestre. |
| Final | Documento Mockups.docx | Maquetas visuales responsivas de las pantallas de la aplicación principal y secundaria desarrolladas para celulares, tablets y monitores. | Presentar de forma visual cómo lucirá y operará la interfaz de usuario de la plataforma. |
| Final | Documento Caso Uso Extendido.docx | Especificación de casos de uso a alto nivel y extendidos detallando cursos normales, flujos alternativos y respuestas del sistema. | Presentar y detallar las interacciones que tendrán los distintos tipos de usuarios con el sistema. |
| Final | Planilla de Requerimientos.xlsx | Matriz detallada de requerimientos funcionales (R.1 a R.26) y no funcionales (R.27 a R.38) catalogados con sus actores y estado. | Conocer y gestionar los requerimientos de la solución para garantizar su cobertura total. |
| Final | Matriz EDT.xlsx | Planilla detallada de la Estructura de Desglose del Trabajo y cálculo de esfuerzo para las 1.920 horas de trabajo del equipo. | Desglosar las actividades del proyecto y sustentar técnicamente el cálculo de jornadas laborales. |
| Avance | Desarrollo 100% del sistema | Entrega completa del software funcional con la aplicación principal, secundaria de mantenedores, pagos con Mercado Pago Sandbox y reportes en PDF/Excel. | Desglosar las actividades del proyecto y sustentar técnicamente el cálculo de jornadas laborales. |
| Avance | Plan de pruebas | Documento que establece el plan de pruebas unitarias, de integración, usabilidad y seguridad, fijando una cobertura mínima del 70% en el backend. | Planificar y ejecutar las pruebas de calidad para verificar la estabilidad y seguridad del sistema. |
| Avance | Matriz control de cambios | Registro formal utilizado para documentar, evaluar e implementar cualquier ajuste o modificación surgida durante el ciclo de vida del software. | Dar a conocer y gestionar los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto. |
| Avance | Verificación de alcance | Matriz de validación que contrasta el software construido contra los 26 requerimientos funcionales aprobados. | Dar a conocer los requisitos cumplidos y validar formalmente que el alcance está cubierto al 100%. |
| Avance | Manual de usuario | Guía explicativa con el paso a paso para la interacción y operación de los perfiles de administrador, vendedor, encargado de bodega y cliente final. | Otorgar al usuario una guía clara y accesible para la correcta utilización del sistema. |
| Avance | Informe de cierre | Documento formal que sintetiza los resultados, evaluación de costos (CPI), cronograma (SPI) y lecciones aprendidas del proceso. | Otorgar un cierre formal al proceso de desarrollo y gestión del producto ante la institución. |
| Avance | Documento presentación APT | Documento ejecutivo y diapositivas de apoyo para la defensa y demostración técnica en vivo del sistema ante la comisión evaluadora de Duoc UC. | Presentar y defender nuestro proyecto APT en la instancia final de titulación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Desarrollo de definición de proyecto APT | Estructurar la fundamentación, objetivos, justificación y alcance del proyecto Capstone. | Computador, pautas académicas y procesador de texto. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026 | Todo el equipo | Facilita contar con la experiencia y requerimientos analizados en la asignatura previa. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Acta de constitución | Redactar el acta formal fijando objetivos, interesados, presupuesto ($12.540.000 CLP), hitos y riesgos. | Computador y formato institucional Duoc UC. | 18-08-2026 hasta 24-08-2026 | Betzabe Ruiz | Facilita la adopción de los estándares de gestión PMI. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Plantilla de requerimientos | Levantar, clasificar y catalogar los 26 requerimientos funcionales y 12 requerimientos no funcionales. | Computador y planilla Excel. | 25-08-2026 hasta 01-09-2026 | Felipe Arcos | Facilita la previa identificación de necesidades en la operación de PYMES. |
| Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión... | Informe ERS | Redactar el documento formal de Especificación de Requisitos de Software bajo normas IEEE 830 e ISO 9000. | Computador, plantilla ERS y matriz de requisitos. | 25-08-2026 hasta 01-09-2026 | Betzabe Ruiz | Cumplimiento del Hito 1 ante el docente revisor. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos... | Prototipado (Mockups) | Diseñar maquetas de pantalla con interfaz responsiva para celulares, tablets y monitores. | Computador, herramientas de diseño e internet. | 01-09-2026 hasta 08-09-2026 | Felipe Arcos | Permite validar anticipadamente la usabilidad y experiencia de usuario. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Carta Gantt y Matriz EDT | Elaborar el cronograma por sprints quincenales y calcular la estimación de esfuerzo en jornadas laborales. | Computador, plantillas Excel y datos del equipo. | 01-09-2026 hasta 08-09-2026 | Betzabe Ruiz | Clave para asegurar el control de tiempos e índices SPI/CPI. |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Casos de uso extendidos | Documentar los casos de uso a alto nivel y extendidos con cursos normales y alternativos. | Computador y plantilla de casos de uso. | 01-09-2026 hasta 08-09-2026 | Felipe Arcos y Matías Recabarren | Sirve como base directa para la fase de pruebas. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos... | Documento de arquitectura (DAS) | Diseñar la arquitectura en capas y definir la interacción modular entre ambas aplicaciones mediante POO. | Computador y software de diagramación UML. | 08-09-2026 hasta 15-09-2026 | Todo el equipo | Atiende a la restricción obligatoria de diseño en capas. |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Creación modelo base de datos | Diseñar el diagrama entidad-relación relacional que soporte multiempresa, sucursales y bodegas. | Computador y software de modelamiento de datos. | 15-09-2026 hasta 22-09-2026 | Sebastian Urrutia | Resuelve la complejidad de asociar múltiples bodegas y sucursales. |
| Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Scripts de tablas y rutinas en BD | Programar sentencias DDL y consultas optimizadas para el control transaccional del stock. | Motor de base de datos relacional y consola SQL. | 15-09-2026 hasta 22-09-2026 | Sebastian Urrutia | Garantiza la integridad referencial y evita descuadres de stock. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización... | Desarrollo App Secundaria (Mantenedores) | Programar mantenedores para usuarios, roles, empresas, sucursales, bodegas y parámetros. | Visual Studio Code, framework web y navegador. | 15-09-2026 hasta 22-09-2026 | Felipe Arcos y Sebastian Urrutia | Entrega y aprobación formal del Hito 2. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización... | Desarrollo App Principal (Ventas/Inventario) | Programar módulos de catálogo, registro de ventas, pedidos y movimientos de existencias. | Visual Studio Code, lenguaje de desarrollo y base de datos. | 23-09-2026 hasta 20-10-2026 | Felipe Arcos y Sebastian Urrutia | Entrega y aprobación formal del Hito 3. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización... | Integración Mercado Pago y Reportes | Integrar API de Mercado Pago Sandbox, servicio SMTP de notificaciones y reportes en PDF/Excel. | API REST Mercadopago, Postman y librerías PDF/XLS. | 21-10-2026 hasta 17-11-2026 | Sebastian Urrutia y Felipe Arcos | Requiere lectura técnica en inglés de la documentación del SDK; entrega Hito 4. |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad... | Plan de pruebas y aseguramiento QA | Ejecutar pruebas unitarias, de integración y usabilidad, manteniendo en 0 las vulnerabilidades críticas. | Herramientas de testing y suites de análisis de vulnerabilidades. | 18-11-2026 hasta 01-12-2026 | Matías Recabarren | Cobertura exigida de al menos el 70% en el backend. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Matriz control de cambios | Evaluar y documentar ajustes técnicos y funcionales ejecutados durante el desarrollo. | Computador y matriz de control de cambios. | 25-11-2026 hasta 01-12-2026 | Matías Recabarren | Asegura la trazabilidad ante variaciones del alcance inicial. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Verificación de alcance | Contrastar los 26 requerimientos funcionales contra la solución web implementada. | Computador y matriz de trazabilidad. | 01-12-2026 hasta 05-12-2026 | Betzabe Ruiz y Matías Recabarren | Acredita la cobertura del 100% de los requisitos comprometidos. |
| Comunicar en forma oral o escrita, aplicando herramientas lingüístico-pragmáticas y estrategias de comprensión... | Manuales de usuario | Redactar guías detalladas para Administrador, Vendedor, Bodega y Cliente. | Computador y procesador de textos. | 01-12-2026 hasta 08-12-2026 | Felipe Arcos y Matías Recabarren | Asegura la correcta comprensión y uso por parte del usuario final. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Acta de cierre e Informe final APT | Consolidar la evaluación del proyecto, métricas de gestión (CPI, SPI) y lecciones aprendidas. | Computador y documentación de cierre. | 08-12-2026 hasta 15-12-2026 | Betzabe Ruiz | Permite formalizar el cierre del ciclo de vida del proyecto. |
| Desarrollar la propia habilidad emprendedora, a través de experiencias en el ámbito de la especialidad. | Presentación y Defensa del Proyecto | Demostrar en vivo el funcionamiento integrado de las dos aplicaciones ante la comisión evaluadora. | Computador, proyector y plataforma web desplegada. | 08-12-2026 hasta 15-12-2026 | Todo el equipo | Cumplimiento del Hito 5 y finalización del proceso de titulación. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Desarrollo de definición de proyecto APT | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acta de constitución | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plantilla de requerimientos |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe ERS (Hito 1: 01/09) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado (Mockups) |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta Gantt y Matriz EDT |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casos de uso extendidos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de arquitectura (DAS) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación modelo base de datos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scripts de tablas y rutinas en BD |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo App Secundaria (Hito 2: 22/09) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo App Principal: Catálogo y Ventas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo App Principal: Stock (Hito 3: 20/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Mercado Pago Sandbox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Módulo de Reportes y Correos (Hito 4: 17/11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Plan de pruebas y aseguramiento QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Matriz control de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Verificación de alcance (100% RF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Manuales de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Acta de cierre e Informe final APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Presentación y Defensa (Hito 5: 15/12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |